## Cover (Tổng quan)
| TRƯỜNG HỢP KIỂM THỬ | [5 empty] | File này là file report cuối cùng của dự án
Project Name | Website bán đồ ăn cho cửa hàng |  |  | Creator | Phương,Nhung,Hoa
Project Code | WEB2020 |  |  | Reviewer/Approver | Phương
Document Code | Mã dự án + tên |  |  | Issue Date | 2020-07-24
|  |  |  | Version | Phiên bản v1.0
Record of change | Ghi lại các thay đổi
Effective Date | Version | Change Item | *A,D,M | Change description | Reference
2020-08-07 12:30 | 1.0 |  |  |  |  | Các version thực hiện test khác nhau
Ngày hiệu lực | Phiên bản | Thay đổi hạng mục | Add: Thêm | Mô tả thay đổi gì trong phiên bản | Tài liệu tham khảo là tài liệu nào | Dạng kiểu file Test case
Delete:Xóa
Modify: Sửa
Group: | 5
MEMBER
STT | Tên thành viên |  |  | Nhiệm vụ
1 | Vũ Hoài Phương |  |  | Leader Test
2 | Nguyễn Thị Hồng Nhung |  |  | Test
3 | Nguyễn Thị Hoa |  |  | Test
4
5
6
Note on E11: *A: Add M: Modify D: Delete

## Test case List (DS Test Case)
TEST CASE LIST
Project Name |  | Website bán đồ ăn cho cửa hàng
Project Code |  | WEB2020
Test Environment Setup Description |  | Môi trường thiết lập để có thể test là gì
No(STT) | Function Name(Tên chức năng) | Sheet Name(Tên Sheet trong excel) | Description(Mô tả) | Pre-Condition(Điều kiện trước khi test)
1 | Login | Login!A1
2 | Đổi mật khẩu | Đổi mật khẩu'!A1
3 | Quản lý tài khoản người dùng | Quản lý tài khoản người dùng'!A1
4 | Quản lý tài khoản admin | Quản lý tài khoản admin'!A1
5 | Quản lý sản phẩm | Quản lý sản phẩm'!A1
6 | Phiếu thanh toán | Phiếu Thanh Toán'!A1

## FUNCTION
FUNCTION
Project Name |  | Website bán đồ ăn cho cửa hàng
Project Code |  | SD_SOF303
Funtion level 1 | Funtion level 2 | Action & Even
6.1 Login & Logout |  | Nhập user |  | Diễn giải hành động và sự kiện của dự án đã có ví dụ diễn giải cách phân tích để lấy.
Nhập pass
Login
Forgot pass
Logout
6.2 Quản lý tài khoản | 6.2.1 Quản lý tài khoản người dùng | Hiển thị danh sách | Bấm Organisation tại menu
Tich nut include in-active
|  | Filter | Bấm chọn các vùng lọc
|  | Sort | Bấm chọn các cột
|  | Phân trang | Bấm chọn các nút dịch chuyển
6.2.2 Thên tài khoản người dùng
6.2.3 Xóa tài khoản người dùng
6.2.4 Sửa tài khoản người dùng
6.2.5 Tìm kiếm tài khoản người dùng
6.3 Quản lý sản phẩm | 6.3.1 Quản lý sản phẩm | Hiển thị danh sách
Filter
Sort
Phân trang
6.3.2 Thên sản phẩm
6.3.3 Xóa sản phẩm
6.3.4 Sửa sản phẩm
6.4 Phiếu thanh toán | 6.4 Xem được phiếu thanh toán

## PROTOTYPE
Oranisation List
Tên chức năng
Liệt kê các chức năng thực hiện kiểm thử theo thứ tự và kèm hình ảnh

## Login
Module Code(Mã Module) | CO11.1-RQ01-Thiết kế giao diện form đăng nhập CO11.4-RQ01-Chức năng đăng nhập(click vào nút đăng nhập) | [9 empty] | Pass
Test requirement(Yêu cầu test) | [10 empty] | Fail
Tester(Người thực hiện kiểm thử) | Nguyễn Thị Hồng Nhung | [9 empty] | Untested
Pass | Fail | Untested(Chưa được Test) |  | N/A(Không xác định) |  | Number of Test cases (Số lượng TestCase) |  |  |  | 2020-08-07 12:30 | N/A
24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 24
ID (Mã chức năng) | Test Title | Test Case Description(Mô tả trường hợp) | Test Case Procedure(Thủ tục thực hiện hay có thể dùng là Test Case Steps - Các bước thực hiện) | Test Data (Dữ Liệu Truyền Vào Test) | Expected Output(Kết quả mong muốn) | Actual Result(Kết quả thực tế) | Inter-test case Dependence (Những Test case liên quan để có thể thực hiện được test case này) | Result | Test date (Ngày thực hiện) | Note (Ghi Chú)
| Check GUI - Login | [6 empty] | Pass orr Fail
Log_01.1 |  | Check giao diện màn hình Đăng nhập | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: F12 để kiểm tra thông số | Emai: hongnhung0611 Pass: 123456 | Label tiêu đề: 'Đăng nhập'. -Font:18px Mã màu:FFFFFF, Font Style:Arial | Đăng nhập thành công được và truy cập vào trang newfeeds của tài khoản | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
Log_01.2 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: F12 để kiểm tra thông số |  | Label :'Tên đăng nhập', 'Mật khẩu':Font:14px ,Mã màu :D3D3D3, Font Style:Arial | Hệ thống hiển thị đúng kích thước và mã màu như bản thiết kế |  | Pass | 2020-07-24
Log_01.3 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: F12 để kiểm tra thông số |  | Label:'Quên mật khẩu','Tạo tài khoản':Font:14px, Mã màu:778899,Font Style:Arial | Hệ thống hiển thị đúng kích thước và mã màu như bản thiết kế |  | Pass | 2020-07-24
Log_01.4 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: F12 để kiểm tra thông số |  | TextField tên đăng nhập (txt_tendangnhap): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial | Hệ thống hiển thị đúng kích thước và mã màu như bản thiết kế |  | Pass | 2020-07-24
Log_01.5 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: F12 để kiểm tra thông số |  | TextField Mật khẩu (txt_matkhau): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial | Hệ thống hiển thị đúng kích thước và mã màu như bản thiết kế |  | Pass | 2020-07-24
Log_01.6 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: F12 để kiểm tra thông số |  | Button Đăng nhập (btn_dangnhap): ""Đăng nhập"" - fontsize: 14px ; color: white(#FFFFFF) ; font style: Arial ; button size: 10px 24px - button color: #008080 | Hệ thống hiển thị đúng kích thước và mã màu như bản thiết kế |  | Pass | 2020-07-24
Log_01.7 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: F12 để kiểm tra thông số |  | Button Thoát (btn_thoat): ""Thoát"" ;fontsize: 14px ; color: white(#FFFFFF) ; font style: Arial ; button size: 10px 24px ; button color: #008080 | Hệ thống hiển thị đúng kích thước và mã màu như bản thiết kế |  | Pass | 2020-07-24
Log_01.8 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: F12 để kiểm tra thông số |  | Background color:FF69B4" | Hệ thống hiển thị đúng kích thước và mã màu như bản thiết kế |  | Pass | 2020-07-24
Check function - Login người dùng
Log_02.1 | Check chức năng đăng nhập | Check đăng nhập thành công | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: click Đăng nhập |  | Hệ thống hiển thị thông báo thêm thành công và tự động chuyển sang màn hình chính | Hệ thống hiển thị thông báo thêm thành công và tự động chuyển sang màn hình chính |  | Pass | 2020-07-24
Log_02.2 |  | Check để trống tên tài khoản và mật khẩu | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: click Đăng nhập |  | Hệ thống hiển thị thông báo:"Tên tài khoản hoặc mật khẩu không được để trống" | Hệ thống hiển thị thông báo:"Tên tài khoản hoặc mật khẩu không được để trống" |  | Pass | 2020-07-24
Log_02.3 |  | Check nhập tên tài khoản và không nhập mật khẩu | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: click Đăng nhập |  | Hệ thống hiển thị thông báo:"Mời bạn nhập mật khẩu" | Hệ thống hiển thị thông báo:"Mời bạn nhập mật khẩu" |  | Pass | 2020-07-24
Log_02.4 |  | Check Không nhập tên tài khoản và nhập mật khẩu | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: click Đăng nhập |  | Hệ thống hiển thị thông báo:"Mời bạn nhập Tên đăng nhập" | Hệ thống hiển thị thông báo:"Mời bạn nhập Tên đăng nhập" |  | Pass | 2020-07-24
Log_02.5 |  | Check nhập tên tài khoản đúng và mật khẩu sai | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: click Đăng nhập |  | Hệ thống hiển thị thông báo:"Mật khẩu sai mời bạn xem lại" | Hệ thống hiển thị thông báo:"Mật khẩu sai mời bạn xem lại" |  | Pass | 2020-07-24
Log_02.6 |  | Check nhập tên tài khoản sai và mật khẩu đúng | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: click Đăng nhập |  | Hệ thống hiển thị thông báo :"Tên tài khoản không tồn tại" | Hệ thống hiển thị thông báo :"Tên tài khoản không tồn tại" |  | Pass | 2020-07-24
Log_02.7 |  | Check nhập tên tài khoản sai và mật khẩu sai | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: click Đăng nhập |  | Hệ thống hiển thị thông báo:"Tên tài khoản hoặc mật khẩu không tồn tại" | Hệ thống hiển thị thông báo:"Tên tài khoản hoặc mật khẩu không tồn tại" |  | Pass | 2020-07-24
Check function - Login admin
C09.1 | Đăng nhập tài khoản quản lý | Check function Đăng nhập tài khoản quản lý | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu của admin 3. Click Đăng nhập | Username: hoantph08610 Password: 04021704 | Check đăng nhập tài khoản quản lý thành công | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass
C09.2 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu của admin 3. Click Đăng nhập |  | Check nhập tên tài khoản và để trống mật khẩu | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass
C09.3 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu của admin 3. Click Đăng nhập |  | Check nhập tên tài khoản và để trống mật khẩu | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass
C09.4 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu của admin 3. Click Đăng nhập |  | Check để trống tên tài khoản và nhập mật khẩu | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass
C09.5 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu của admin 3. Click Đăng nhập |  | Check nhập tên tài khoản đúng và mật khẩu sai | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass
C09.6 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu của admin 3. Click Đăng nhập |  | Check nhập tên tài khoản sai và mật khẩu đúng | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass
C09.7 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu của admin 3. Click Đăng nhập |  | Check nhập tên tài khoản sai và mật khẩu sai | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass
C09.8 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu của admin 3. Click Đăng nhập |  | Check nhập tên tài khoản ít hơn 5 ký tự | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass
C09.9 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu của admin 3. Click Đăng nhập |  | Check nhập tên tài khoản chứa ký tự đặc biệt | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass
Note on I8: Pass Fail Untested N/A

## Đổi mật khẩu
Module Code(Mã Module) | CO11.2-RQ01-Thiết kế form Quên mật khẩu CO31.3-RQ03-Chức năng quên mật khẩu | [9 empty] | Pass
Test requirement(Yêu cầu test) | [10 empty] | Fail
Tester(Người thực hiện kiểm thử) | Nguyễn Thị Hồng Nhung , Nguyễ n Thị Hoa | [9 empty] | Untested
Pass | Fail | Untested(Chưa được Test) |  | N/A(Không xác định) |  | Number of Test cases (Số lượng TestCase) |  |  |  | 2020-08-07 12:30 | N/A
24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 24
ID (Mã chức năng) | Test Title | Test Case Description(Mô tả trường hợp) | Test Case Procedure(Thủ tục thực hiện hay có thể dùng là Test Case Steps - Các bước thực hiện) | Test Data (Dữ Liệu Truyền Vào Test) | Expected Output(Kết quả mong muốn) | Actual Result(Kết quả thực tế) | Inter-test case Dependence (Những Test case liên quan để có thể thực hiện được test case này) | Result | Test date (Ngày thực hiện) | Note (Ghi Chú)
| Check GUI - Dổi mật khẩu | [6 empty] | Pass orr Fail
Log_03.1 |  | Check GUI Đổi mật khẩu | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: F12 để kiểm tra thông số |  | Label tiêu đề: 'Đổi mật khẩu'. -Font:18px Mã màu:000000, Font Style:Arial | Hệ thống hiển thị đúng kích thước và mã màu như bản thiết kế |  | Pass | 2020-07-24
Log_03.2 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: F12 để kiểm tra thông số |  | Label :'Email' :Font:14px ,Mã màu :000000, Font Style:Arial | Hệ thống hiển thị đúng kích thước và mã màu như bản thiết kế |  | Pass | 2020-07-24
Log_03.3 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: F12 để kiểm tra thông số |  | Button Xác nhận (btn_xacnhan): - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 | Hệ thống hiển thị đúng kích thước và mã màu như bản thiết kế |  | Pass | 2020-07-24
Log_03.4 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: F12 để kiểm tra thông số |  | TextField Email (txt_email): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial | Hệ thống hiển thị đúng kích thước và mã màu như bản thiết kế |  | Pass | 2020-07-24
Log_03.5 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: F12 để kiểm tra thông số |  | Label :'Mật khẩu mới ' :Font:14px ,Mã màu :000000, Font Style:Arial | Hệ thống hiển thị đúng kích thước và mã màu như bản thiết kế |  | Pass | 2020-07-24
Log_03.6 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: F12 để kiểm tra thông số |  | Label :'Xác nhận' :Font:14px ,Mã màu :000000, Font Style:Arial | Hệ thống hiển thị đúng kích thước và mã màu như bản thiết kế |  | Pass | 2020-07-24
Log_03.7 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: F12 để kiểm tra thông số |  | TextField Mật khẩu mới (txt_matkhaumoi): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial | Hệ thống hiển thị đúng kích thước và mã màu như bản thiết kế |  | Pass | 2020-07-24
Log_03.8 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: F12 để kiểm tra thông số |  | TextField Xác nhận (txt_xacnhan): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial | Hệ thống hiển thị đúng kích thước và mã màu như bản thiết kế |  | Pass | 2020-07-24
Log_03.9 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: F12 để kiểm tra thông số |  | Button Đổi mật khẩu (btn_doimatkhau): "Doimatkhau" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 | Hệ thống hiển thị đúng kích thước và mã màu như bản thiết kế |  | Pass
Log_03.10 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: F12 để kiểm tra thông số |  | Background color:FF69B4 | Hệ thống hiển thị đúng kích thước và mã màu như bản thiết kế |  | Pass | 2020-07-24
Check GUI-Đăng ký
Log_04.1 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: F12 để kiểm tra thông số |  | Label tiêu đề: 'Đăng nhập'. -Font:18px Mã màu:FFFFFF, Font Style:Arial | Hệ thống hiển thị đúng kích thước và mã màu như bản thiết kế |  | Pass | 2020-07-24
Log_04.2 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: F12 để kiểm tra thông số |  | Label :'Tên đăng nhập', 'Mật khẩu':Font:14px ,Mã màu :D3D3D3, Font Style:Arial | Hệ thống hiển thị đúng kích thước và mã màu như bản thiết kế |  | Pass | 2020-07-24
Log_04.3 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: F12 để kiểm tra thông số |  | Label:'Quên mật khẩu','Tạo tài khoản':Font:14px, Mã màu:778899,Font Style:Arial | Hệ thống hiển thị đúng kích thước và mã màu như bản thiết kế |  | Pass | 2020-07-24
Log_04.4 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: F12 để kiểm tra thông số |  | TextField tên đăng nhập (txt_tendangnhap): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial | Hệ thống hiển thị đúng kích thước và mã màu như bản thiết kế |  | Pass | 2020-07-24
Log_04.5 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: F12 để kiểm tra thông số |  | TextField Mật khẩu (txt_matkhau): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial | Hệ thống hiển thị đúng kích thước và mã màu như bản thiết kế |  | Pass | 2020-07-24
Log_04.6 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: F12 để kiểm tra thông số |  | Button Đăng nhập (btn_dangnhap): "Đăng nhập" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 | Hệ thống hiển thị đúng kích thước và mã màu như bản thiết kế |  | Pass | 2020-07-24
Log_04.7 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: F12 để kiểm tra thông số |  | Button Thoát (btn_thoat): "Thoát" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 | Hệ thống hiển thị đúng kích thước và mã màu như bản thiết kế |  | Pass | 2020-07-24
Log_04.8 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu và ô Pass: (đúng trong CSDL) Bước 3: F12 để kiểm tra thông số |  | Background color:FF69B4 | Hệ thống hiển thị đúng kích thước và mã màu như bản thiết kế |  | Pass | 2020-07-24
Check Function-Chức năng Quên mật khẩu
C010.1 | Quên mật khẩu | Check function Quên mật khẩu | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Click Quên mật khẩu |  | Check đổi mật khẩu thành công | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
C010.2 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Click Quên mật khẩu |  | Check nhập email để trống mật khẩu , xác nhận mật khẩu | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
C010.3 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Click Quên mật khẩu |  | Check nhập mật khẩu và để trống email, xác nhận mật khẩu | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
C010.4 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Click Quên mật khẩu |  | Check nhập xác nhận mật khẩu để trống email, xác nhận mật khẩu | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
C010.5 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Click Quên mật khẩu |  | Check nhập email không đúng | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
C010.6 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Click Quên mật khẩu |  | Check nhập email đúng, nhập mật khẩu với xác nhận mật khẩu không trùng nhau | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
Note on I8: Pass Fail Untested N/A

## Quản lý tài khoản người dùng
Module Code(Mã Module) | CO13.1-RQ05-Thiết kế giao diện quản lý tài khoản
Test requirement(Yêu cầu test)
Tester(Người thực hiện kiểm thử) | Vũ Hoài Phương,Nguyễn Thị Hoa
Pass | Fail | Untested(Chưa được Test) |  | N/A(Không xác định) |  | Number of Test cases (Số lượng TestCase)
15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15
ID (Mã chức năng) | Test Title | Test Case Description(Mô tả trường hợp) | Test Case Procedure(Thủ tục thực hiện hay có thể dùng là Test Case Steps - Các bước thực hiện) | Test Data (Dữ Liệu Truyền Vào Test) | Expected Output(Kết quả mong muốn) | Actual Result(Kết quả thực tế) | Inter-test case Dependence (Những Test case liên quan để có thể thực hiện được test case này) | Result | Test date (Ngày thực hiện) | Note (Ghi Chú)
| Check GUI - Quản lý tài khoản | [6 empty] | Pass orr Fail
C02 |  | "Dựa vào hình ảnh +Label tiêu đề: 'Quản lý tài khoản'. | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link Bước 2: +Bấm F12 để có thể thông số mã nguồn để kiểm tra thông số |  | Label:"Quản lý tài khoản" -Font:18px Mã màu:FFFFFF, Font Style:Arial | Chưa có hiển thị Label |  | Pass | 2020-07-24
C02.1 |  | Text Field:"Tìm kiếm" | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link Bước 2: +Bấm F12 để có thể thông số mã nguồn để kiểm tra thông số |  | Text Field Tìm kiếm: Fontsize: 16px - color: white (FFFFFF) - font style: Arial | Chưa hiển thị TextFeild |  | Pass | 2020-07-24
C02.2 |  | Button "Search" | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link Bước 2: +Bấm F12 để có thể thông số mã nguồn để kiểm tra thông số |  | Button :"Search" -Fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 | Hiển thị đúng màu và đúng kích thước như mong muốn |  | Pass | 2020-07-24
C02.3 |  | Button:"Thêm mới" | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link Bước 2: +Bấm F12 để có thể thông số mã nguồn để kiểm tra thông số |  | Button:"Thêm mới " -Fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 | Hiển thị đúng màu và đúng kích thước như mong muốn |  | Pass | 2020-07-24
C02.4 |  | Table hiển thị | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link Bước 2: +Bấm F12 để có thể thông số mã nguồn để kiểm tra thông số |  | + Table:Đủ tất cả các trường :'ID','Tài khoản','Họ và tên','Email','Ngày đăng ký','Update','Delete'. Kích thước bảng:50x50cm | Hiển thị đủ các field và đúng kích thước bảng |  | Pass | 2020-07-24
C02.5 |  | Background | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link Bước 2: +Bấm F12 để có thể thông số mã nguồn để kiểm tra thông số |  | +Background color:FF69B4" | Hiển thị đúng màu và đúng kích thước như mong muốn |  | Pass | 2020-07-24
| Check Function - Quản lý tài khoản | [6 empty] | Pass orr Fail
C03 |  | Check Table | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :"Quản lý người tài khoản" |  | Check table hiển thị đầy đủ các thông tin tài khoản người dùng | Hiển thị đầy đủ các thông tin tài khoản |  | Pass | 2020-07-24
C03.1 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :"Quản lý người tài khoản" |  | Check hiển thị đúng các thông tin ở các cột | Hiển thị đúng các cột |  | Pass | 2020-07-24
C03.2 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :"Quản lý người tài khoản" |  | Check thông tin tron bảng không bị trùng nhau | Các thông tin trong bản không bị trùng nhau |  | Pass | 2020-07-24
C03.3 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :"Quản lý người tài khoản" |  | Check khi vào màn hình quản lý tự động hiển thị ra thông tin trong bảng | Khi click vào màn hình tự động hiển thị đầy đủ các thông tin |  | Pass | 2020-07-24
Check Function:Chức năng tìm kiếm tài khoản sử dụng
C08.1 | Tìm kiếm tài khoản sử dụng | Check function Tìm kiếm tài khoản sử dụng | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3.Nhập thông tin tìm kiếm vào ô text 4. Click Tìm kiếm | Text: Nam | Check table hiển thị danh sách tài khoản người dùng khi click vào button tìm kiếm | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
C08.2 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3.Nhập thông tin tìm kiếm vào ô text 4. Click Tìm kiếm |  | Check TextFiel Tìm kiếm không bị enable | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
C08.3 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3.Nhập thông tin tìm kiếm vào ô text 4. Click Tìm kiếm |  | Check để trống TextFiel tìm kiếm | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
C08.4 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3.Nhập thông tin tìm kiếm vào ô text 4. Click Tìm kiếm |  | Check kết quả tìm kiếm khi nhập đúng dữ liệu | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
C08.5 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3.Nhập thông tin tìm kiếm vào ô text 4. Click Tìm kiếm |  | Check kết quả tìm kiếm khi nhập sai dữ liệu | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
C08.6 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3.Nhập thông tin tìm kiếm vào ô text 4. Click Tìm kiếm |  | Check button Update ở table khi tìm kiếm | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
C08.7 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3.Nhập thông tin tìm kiếm vào ô text 4. Click Tìm kiếm |  | Check button Delete ở table khi tìm kiếm | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
Note on I7: Pass Fail Untested N/A

## Quản lý tài khoản admin
Module Code(Mã Module) | CO31.2-RQ03-Chức năng thêm mới tài khoản quản lý CO21.2-RQ02-Chức năng sửa tài khoản sử dụng bên quản lý
Test requirement(Yêu cầu test) | Test toàn bộ chức năng màn hình Quản lý người dùng
Tester(Người thực hiện kiểm thử) | Vũ Hoài Phương, Nguyễn Thị Hoa
Pass | Fail | Untested(Chưa được Test) |  | N/A(Không xác định) |  | Number of Test cases (Số lượng TestCase)
30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 30
ID (Mã chức năng) | Test Title | Test Case Description(Mô tả trường hợp) | Test Case Procedure(Thủ tục thực hiện hay có thể dùng là Test Case Steps - Các bước thực hiện) | Test Data (Dữ Liệu Truyền Vào Test) | Expected Output(Kết quả mong muốn) | Actual Result(Kết quả thực tế) | Inter-test case Dependence (Những Test case liên quan để có thể thực hiện được test case này) | Result | Test date (Ngày thực hiện) | Note (Ghi Chú)
Check GUI -Giao diện thêm mới tài khoản admin
C06.1 | Check GUI Thêm mới tài khoản quản quản lý | Check giao diện Thêm mới tài khoản quản lý | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3.Click vào Thêm mới 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label tiêu đề (lbl_title): "Thêm tài khoản" - fontsize: 24px - color: blue (#0000FF) - font style: Arial | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
C06.2 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3.Click vào Thêm mới 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label tên tài khoản (lbl_tenTK): "Tên tài khoản" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
C06.3 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3.Click vào Thêm mới 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label mật khẩu (lbl_mkTK): "Mật khẩu" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
C06.4 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3.Click vào Thêm mới 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label họ tên người dùng (lbl_hotenND): "Họ tên người dùng" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
C06.5 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3.Click vào Thêm mới 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label liên hệ (lbl_lienhe): "Liên hệ" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
C06.6 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3.Click vào Thêm mới 4. F12 để kiểm tra thông số |  | TextField ngày đăng ký (txt_ngayDK): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
C06.7 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3.Click vào Thêm mới 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Button Thêm(btn_them): ""Thêm tài khoản"" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 | Sai màu | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
C06.8 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3.Click vào Thêm mới 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Background Color: #C0C0C0 | Màu nền màu trắng | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
Check GUI -Giao diện sửa tài khoản admin
C07.1 | Check GUI Sửa tài khoản | Check giao diện Sửa tài khoản quản lý | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3.Click vào Sửa 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label tiêu đề (lbl_title): "Sửa tài khoản" - fontsize: 24px - color: blue (#0000FF) - font style: Arial | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
C07.2 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3.Click vào Sửa 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label tên tài khoản (lbl_tenTK): "Tên tài khoản" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
C07.3 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3.Click vào Sửa 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label mật khẩu (lbl_mkTK): "Mật khẩu" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
C07.4 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3.Click vào Sửa 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label họ tên người dùng (lbl_hotenND): "Họ tên người dùng" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
C07.5 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3.Click vào Sửa 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label liên hệ (lbl_lienhe): "Liên hệ" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
C07.6 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3.Click vào Sửa 4. F12 để kiểm tra thông số |  | TextField ngày đăng ký (txt_ngayDK): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
C07.7 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3.Click vào Sửa 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Button Sửa(btn_them): "Sửa tài khoản" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
C07.8 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3.Click vào Sửa 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Background Color: #C0C0C0 | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng ký thành công có trước. | Pass | 2020-07-24
Check Function -Chức năng sửa tài khoản sử dụng bên quản lý
C04 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Sửa tài khoản' |  | Check sửa tài khoản quản lý thành công | Khi thay đôi thông tin cạp nhật hiển thị thành công |  | Pass | 2020-07-24
C04.1 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Sửa tài khoản' |  | Check Tên tài khoản rỗng | Hệ thống hiển thị thông báo:'Tên tài khoản không được để trống' |  | Pass | 2020-07-24
C04.2 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Sửa tài khoản' |  | Check mật khẩu rỗng | Hệ thống hiển thị thông báo :'Mật khẩu không được để trống' |  | Pass | 2020-07-24
C04.3 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Sửa tài khoản' |  | Check Họ tên người dùng rỗng | Hệ thống hiển thị thông báo: 'Họ tên người dùng không được để trống' |  | Pass | 2020-07-24
C04.4 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Sửa tài khoản' |  | Check Liên hệ rỗng | Hệ thống hiển thị thông báo:'Liên hệ không được để trống' |  | Pass | 2020-07-24
C04.5 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Sửa tài khoản' |  | Check Liên hệ phải là số | Hệ thống hiển thị thông báo:'Liên hệ chỉ được nhập số' |  | Pass | 2020-07-24
C04.6 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Sửa tài khoản' |  | Check Ngày Đăng ký rỗng | Hệ thống hiển thị thông báo :'Ngày đăng ký không được để trống' |  | Pass | 2020-07-24
C04.7 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Sửa tài khoản' |  | Check Ngày Đăng ký phải là số và đúng định dạng ngày | Hệ thống thông báo:'Ngày đăng ký không đúng định dạng mời bạn xem lại' |  | Pass | 2020-07-24
C04.8 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Sửa tài khoản' |  | Check Tên tài khoản và Họ tên người dùng không được nhập ký tự đặc biệt | Hệ thống thông báo :Tên tài khoản và Hoj tên người dùng không được nhập ký hiệu đặc biệt' |  | Pass | 2020-07-24
C04.9 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Sửa tài khoản' |  | Check Liên lạc phải ít nhất 10 số | Hệ thống hiển thị thông báo :'Liên hệ phải nhập ít nhất 10 số' |  | Pass | 2020-07-24
C04.10 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Sửa tài khoản' |  | Check Tên tài khoản phải gồm 5 ký tự trở lên | Hệ thống hiển thị :'Tên tài khoản phải từ 5 ký tự trở nên' |  | Pass | 2020-07-24
C04.11 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Sửa tài khoản' |  | Check Tên tài khoản chỉ được nhập dưới 20 ký tự | Hệ thống hiển thị thông báo :"Tên tài khoản không được nhập quá 20 ký tự" |  | Pass | 2020-07-24
C04.12 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Sửa tài khoản' |  | Check Họ tên người dùng phải gồm 5 ký tự trở lên | Hệ thống hiển thị thông báo:'Họ tên người dùng phải từ 5 ký tự trở lên" |  | Pass | 2020-07-24
C04.13 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Sửa tài khoản' |  | Check Họ tên người dùng chỉ được nhập dưới 20 ký tự | Hệ thống hiển thị thông báo:'Họ tên ngươi dùng không được nhập quá 20 ký tự" |  | Pass | 2020-07-24
Check function -Thêm mới tài khoản quản lý
C05 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Thêm mới tài khoản' |  | Check chính tả form quản lý tài khoản | Hệ thống không còn lỗi chính tả |  | Pass | 2020-07-24
C05.1 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Thêm mới tài khoản' |  | Check Thêm mới tài khoản quản lý thành công | Khi điền đầy đủ tất cả các thông tin hệ thống sẽ thông báo:"Thêm tài khoản thành công" |  | Pass | 2020-07-24
C05.2 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Thêm mới tài khoản' |  | Check UserName rỗng | Hệ thống sẽ thông báo:"UserName không được để trống" |  | Pass | 2020-07-24
C05.3 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Thêm mới tài khoản' |  | Check Name rỗng | Hệ thống sẽ thông báo:"Name không được bỏ trống" |  | Pass | 2020-07-24
C05.4 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Thêm mới tài khoản' |  | Check Email rỗng | Hệ thống sẽ thông báo :"Email không được để trống" |  | Pass | 2020-07-24
C05.5 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Thêm mới tài khoản' |  | Check Date trống | Hệ thống sẽ thông báo :"Date không được để trống" |  | Pass | 2020-07-24
C05.6 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Thêm mới tài khoản' |  | Check thiếu feild Mật Khẩu | Hệ thống sẽ thông báo :"Mật khẩu không được để trống" |  | Pass | 2020-07-24
C05.7 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Thêm mới tài khoản' |  | Check Email phải đúng định dạng | Hệ thông sẽ thông báo :"Email không đúng định dạng" |  | Pass | 2020-07-24
C05.8 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Thêm mới tài khoản' |  | Check Date phải là số và đúng định dạng ngày | Hệ thống sẽ thông báo:"Date không đúng định dạng " |  | Pass | 2020-07-24
C05.9 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Thêm mới tài khoản' |  | Check Mật khẩu phải được mã hóa | Khi nhập Mật khẩu đã được mã hóa |  | Pass | 2020-07-24
C05.10 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Thêm mới tài khoản' |  | Check UserName & Name không được nhập ký tự đặc biệt | Hệ thống thông báo:"UserName&Name không được nhập ký tự đặc biệt" |  | Pass | 2020-07-24
C05.11 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Thêm mới tài khoản' |  | Check Mật khẩu phải phải ít nhất 6 ký tự | Hệ thông sẽ thông báo :"Mật khẩu phải nhập ít nhất 6 ký tự" |  | Pass | 2020-07-24
C05.12 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Thêm mới tài khoản' |  | Check thiếu button : 'Hủy' | Hệ thống đã có button "Hủy" |  | Pass | 2020-07-24
C05.13 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Thêm mới tài khoản' |  | Check Hủy thành công | Khi click button:"Hủy" màn hình sẽ chuyển về màn hình chính |  | Pass | 2020-07-24
C05.14 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Thêm mới tài khoản' |  | Check Thêm thành công và hiện thông tin sang bảng chi tiết | Hệ thống hiển thị thông báo :"Thêm thành công" và chuyển sang màn hình chi tiết |  | Pass | 2020-07-24
C05.15 |  |  | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "" Bước 2: Đăng nhập vào tài khỏa của Admin Bước 3:Click vào button :'Thêm mới tài khoản' |  | Check mật khẩu chỉ được nhập nhiều nhất 20 ký tự | Hệ thống sẽ hiển thị thông báo:"Mật khẩu không được nhập quán 20 ký tự" |  | Pass | 2020-07-24
Note on I7: Pass Fail Untested N/A

## Quản lý sản phẩm
Module Code(Mã Module) | C05.1-RQ05-Thiết kế giao diện Quản lý sản phẩm
Test requirement(Yêu cầu test)
Tester(Người thực hiện kiểm thử) | Nguyễn Thị Hoa
Pass | Fail | Untested(Chưa được Test) |  | N/A(Không xác định) |  | Number of Test cases (Số lượng TestCase)
17 | 5 | 0 |  | 0 |  | 22
ID (Mã chức năng) | Test Title | Test Case Description(Mô tả trường hợp) | Test Case Procedure(Thủ tục thực hiện hay có thể dùng là Test Case Steps - Các bước thực hiện) | Test Data (Dữ Liệu Truyền Vào Test) | Expected Output(Kết quả mong muốn) | Actual Result(Kết quả thực tế) | Inter-test case Dependence (Những Test case liên quan để có thể thực hiện được test case này) | Result | Test date (Ngày thực hiện) | Note (Ghi Chú)
Check GUI-Quản lý sản phẩm
Prod_01.1 | Quản lý sản phẩm | Check GUI Quản lý sản phẩm | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3. Click Quản lý sản phẩm 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label tiêu đề (lbl_title): "Quản lý sản phẩm" - fontsize: 24px - color: blue (#0000FF) - font style: Arial | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng nhap thành công có trước. | Pass
Prod_01.2 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3. Click Quản lý sản phẩm 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label mã sản phẩm (lbl_maSP): "Mã sản phẩm" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng nhap thành công có trước. | Pass
Prod_01.3 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3. Click Quản lý sản phẩm 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label tên sản phẩm (lbl_tenSP): "Tên sản phẩm" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng nhap thành công có trước. | Pass
Prod_01.4 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3. Click Quản lý sản phẩm 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label giá sản phẩm (lbl_giaSP): "Giá sản phẩm" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng nhap thành công có trước. | Pass
Prod_01.5 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3. Click Quản lý sản phẩm 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label ngày nhập kho (lbl_ngayNhapKho): "Ngày nhập kho" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng nhap thành công có trước. | Pass
Prod_01.6 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3. Click Quản lý sản phẩm 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label danh mục (lbl_danhMuc): "Danh mục" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial | Label "Danh mục" bị xuống dòng | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng nhap thành công có trước. | Fail
Prod_01.7 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3. Click Quản lý sản phẩm 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label số lượng (lbl_soLuong): "Số lượng" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng nhap thành công có trước. | Pass
Prod_01.8 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3. Click Quản lý sản phẩm 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label mô tả (lbl_moTa): "Mô tả" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial | Label "mô tả" bị xuống dòng | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng nhap thành công có trước. | Fail
Prod_01.9 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3. Click Quản lý sản phẩm 4. F12 để kiểm tra thông số |  | TextField mã sản phẩm (txt_maSP): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng nhap thành công có trước. | Pass
Prod_01.10 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3. Click Quản lý sản phẩm 4. F12 để kiểm tra thông số |  | TextField tênsản phẩm (txt_tenSP): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng nhap thành công có trước. | Pass
Prod_01.11 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3. Click Quản lý sản phẩm 4. F12 để kiểm tra thông số |  | TextField giá sản phẩm (txt_giaSP): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng nhap thành công có trước. | Pass
Prod_01.12 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3. Click Quản lý sản phẩm 4. F12 để kiểm tra thông số |  | TextField ngày nhập kho (txt_ngayNhapKho): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng nhap thành công có trước. | Pass
Prod_01.13 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3. Click Quản lý sản phẩm 4. F12 để kiểm tra thông số |  | TextField danh mục (txt_danhMuc): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng nhap thành công có trước. | Pass
Prod_01.14 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3. Click Quản lý sản phẩm 4. F12 để kiểm tra thông số |  | TextField số lượng (txt_soLuong): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng nhap thành công có trước. | Pass
Prod_01.15 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3. Click Quản lý sản phẩm 4. F12 để kiểm tra thông số |  | TextArea mô tả (ta_moTa): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial | Textarea có chiều dài ngắn hơn textfiel danh mục | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng nhap thành công có trước. | Fail
Prod_01.16 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3. Click Quản lý sản phẩm 4. F12 để kiểm tra thông số |  | TextField tìm kiếm (txt_timKiem): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng nhap thành công có trước. | Pass
Prod_01.17 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3. Click Quản lý sản phẩm 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Button thêm (btn_them): "Thêm" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng nhap thành công có trước. | Pass
Prod_01.18 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3. Click Quản lý sản phẩm 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Button sửa (btn_sua): "Sửa" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng nhap thành công có trước. | Pass
Prod_01.19 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3. Click Quản lý sản phẩm 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Button xóa (btn_xoa): "Xóa" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng nhap thành công có trước. | Pass
Prod_01.20 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3. Click Quản lý sản phẩm 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Button tìm kiếm (btn_timKiem): "Tìm kiếm" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 | Vị trí nút button Tìm kiếm đặt sai vị trí, đứng ở bên trái textfiel tìm kiếm | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng nhap thành công có trước. | Fail
Prod_01.21 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3. Click Quản lý sản phẩm 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Table danh sách sản phẩm (tbl_sanPham): fontsize: 14px - color: black (#000000) - font style: Arial | Hiển thị như mong muốn | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng nhap thành công có trước. | Pass
Prod_01.22 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách admin 3. Click Quản lý sản phẩm 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Background Color: #C0C0C0 | Background Color: white | Ví dụ phải phụ thuộc vào TC đăng nhap thành công có trước. | Fail
Note on I7: Pass Fail Untested N/A

## Phiếu Thanh Toán
Module Code(Mã Module) | C06.1-RQ06-Thiết kế giao diện Phiếu thanh toán
Test requirement(Yêu cầu test) | [10 empty] | Pass
Tester(Người thực hiện kiểm thử) | Vũ Hoài Phương | [9 empty] | Fail
Pass | Fail | Untested(Chưa được Test) |  | N/A(Không xác định) |  | Number of Test cases (Số lượng TestCase) |  |  |  |  | Untested
19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19 |  |  |  |  | N/A
ID (Mã chức năng) | Test Title | Test Case Description(Mô tả trường hợp) | Test Case Procedure(Thủ tục thực hiện hay có thể dùng là Test Case Steps - Các bước thực hiện) | Test Data (Dữ Liệu Truyền Vào Test) | Expected Output(Kết quả mong muốn) | Actual Result(Kết quả thực tế) | Inter-test case Dependence (Những Test case liên quan để có thể thực hiện được test case này) | Result | Test date (Ngày thực hiện) | Note (Ghi Chú)
Check GUI-Quản lý sản phẩm
C12 | Check Phiếu Thanh Toán |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách người dùng 3. Khi mua sản phảm và click vào button "Thanh toán" 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label tiêu đề (lbl_title): "Phiếu Thanh Toán" - fontsize: 24px - color: black (#000000) - font style: Time New Roman | Hiển thị như mong muốn của bản thiết kế |  | Pass
C12.1 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách người dùng 3. Khi mua sản phảm và click vào button "Thanh toán" 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label Tên khách hàng (lbl_title): "Tên khách hàng" - fontsize: 14px - color: black (#000000) - font style: Time New Roman | Hiển thị như mong muốn của bản thiết kế |  | Pass
C12.2 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách người dùng 3. Khi mua sản phảm và click vào button "Thanh toán" 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label Số TK (lbl_sotk): "Số TK" - fontsize: 14px - color: black (#000000) - font style: Time New Roman | Hiển thị như mong muốn của bản thiết kế |  | Pass
C12.3 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách người dùng 3. Khi mua sản phảm và click vào button "Thanh toán" 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label Ngày giao dịch (lbl_ngaygiaodich): "Ngày giao dịch" - fontsize: 14px - color: black (#000000) - font style: Time New Roman | Hiển thị như mong muốn của bản thiết kế |  | Pass
C12.4 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách người dùng 3. Khi mua sản phảm và click vào button "Thanh toán" 4. F12 để kiểm tra thông số |  | TextField Tên khách hàng (txt_tenkhachhang): fontsize: 14px - color: white (#FFFFFF) - font style: Time New Roman | Hiển thị như mong muốn của bản thiết kế |  | Pass
C12.5 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách người dùng 3. Khi mua sản phảm và click vào button "Thanh toán" 4. F12 để kiểm tra thông số |  | TextField SốTK (txt_soTK): fontsize: 14px - color: white (#FFFFFF) - font style: Time New Roman | Hiển thị như mong muốn của bản thiết kế |  | Pass
C12.6 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách người dùng 3. Khi mua sản phảm và click vào button "Thanh toán" 4. F12 để kiểm tra thông số |  | TextField Ngày giao dịch (txt_ngaygiaodich): fontsize: 14px - color: white (#FFFFFF) - font style: Time New Roman | Hiển thị như mong muốn của bản thiết kế |  | Pass
C12.7 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách người dùng 3. Khi mua sản phảm và click vào button "Thanh toán" 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Table phải đầy đủ các cột : STT,Món ăn ,Số lượng,Đơn giá,Thành tiền-Font size:14px | Hiển thị như mong muốn của bản thiết kế |  | Pass
C12.8 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách người dùng 3. Khi mua sản phảm và click vào button "Thanh toán" 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label Số thứ tự (lbl_stt): "Số thứ tự" - fontsize: 14px - color: black (#000000) - font style: Time New Roman | Hiển thị như mong muốn của bản thiết kế |  | Pass
C12.9 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách người dùng 3. Khi mua sản phảm và click vào button "Thanh toán" 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label Món ăn (lbl_monan): "Món ăn" - fontsize: 14px - color: black (#000000) - font style: Time New Roman | Hiển thị như mong muốn của bản thiết kế |  | Pass
C12.10 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách người dùng 3. Khi mua sản phảm và click vào button "Thanh toán" 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label Số lượng (lbl_soluong): "Ngày giao dịch" - fontsize: 14px - color: black (#000000) - font style: Time New Roman | Hiển thị như mong muốn của bản thiết kế |  | Pass
C12.11 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách người dùng 3. Khi mua sản phảm và click vào button "Thanh toán" 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label Đơn giá (lbl_dongia): "Đơn giá" - fontsize: 14px - color: black (#000000) - font style: Time New Roman | Hiển thị như mong muốn của bản thiết kế |  | Pass
C12.12 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách người dùng 3. Khi mua sản phảm và click vào button "Thanh toán" 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label Thành tiền (lbl_thanhtien): "Thành tiền" - fontsize: 14px - color: black (#000000) - font style: Time New Roman | Hiển thị như mong muốn của bản thiết kế |  | Pass
C12.13 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách người dùng 3. Khi mua sản phảm và click vào button "Thanh toán" 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label Số tiền bằng chữ (lbl_sotienbangchu): "Số tiền bằng chữ" - fontsize: 14px - color: black (#000000) - font style: Time New Roman | Hiển thị như mong muốn của bản thiết kế |  | Pass
C12.14 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách người dùng 3. Khi mua sản phảm và click vào button "Thanh toán" 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label Chữ ký của khách (lbl_chukycuakhach): "Chữ ký của khách" - fontsize: 14px - color: black (#000000) - font style: Time New Roman | Hiển thị như mong muốn của bản thiết kế |  | Pass
C12.15 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách người dùng 3. Khi mua sản phảm và click vào button "Thanh toán" 4. F12 để kiểm tra thông số |  | Label Chữ ký của nhân viên (lbl_nhanvien): "Chữ ký của nhân viên" - fontsize: 14px - color: black (#000000) - font style: Time New Roman | Hiển thị như mong muốn của bản thiết kế |  | Pass
C12.16 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách người dùng 3. Khi mua sản phảm và click vào button "Thanh toán" 4. F12 để kiểm tra thông số |  | TextField Tổng số (txt_tongso): fontsize: 14px - color: white (#FFFFFF) - font style: Time New Roman | Hiển thị như mong muốn của bản thiết kế |  | Pass
C12.17 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách người dùng 3. Khi mua sản phảm và click vào button "Thanh toán" 4. F12 để kiểm tra thông số |  | TextField Phí vẫn chuyển (txt_phivanchuyen): fontsize: 14px - color: white (#FFFFFF) - font style: Time New Roman | Hiển thị như mong muốn của bản thiết kế |  | Pass
C12.18 |  |  | 1.Mở trình duyệt truy cập vào link "https://www.anvat.com/" 2. Đăng nhập với tư cách người dùng 3. Khi mua sản phảm và click vào button "Thanh toán" 4. F12 để kiểm tra thông số |  | TextField Số tiền phải trả (txt_sotienphaitra): fontsize: 14px - color: white (#FFFFFF) - font style: Time New Roman | Hiển thị như mong muốn của bản thiết kế |  | Pass
Note on I7: Pass Fail Untested N/A

## Test Report
TEST REPORT
Project Name | Website bán đồ ăn cho cửa hàng |  | Creator |  |  | Phương,Nhung,Hoa
Project Code | WEB2020 |  | Reviewer/Approver |  |  | Phương
Document Code |  |  | Issue Date |  |  | 2016-10-23
Notes | Release 1 includes 9 modules: 1. Đăng ký 2. Đăng nhập 3. Xem danh sách phiên đấu giá - Tìm kiếm 4. Xem chi tiết phiên đấu giá - Đấu giá/Hủy đấu giá 5. Cập nhật thông tin cá nhân - Xem lịch sử giao dịch 6. Quản lý Phiên đấu giá (Thêm - Chỉnh sửa - Xóa) 7. Quản lý Sản phẩm (Thêm - Chỉnh sửa - Xóa) 8. Quản lý Thành viên (Thêm - Chỉnh sửa) 9. Nạp/Rút tiền
1.Login-logout'!B5
No | Module code | Pass | Fail | Untested | N/A | Number of test cases
1 | Login | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
2 | Đổi mật khẩu | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
3 | Quản lý tài khoản người dùng | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
4 | Quản lý tài khoản admin | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
5 | Quản lý sản phẩm | 17 | 5 | 0 | 0 | 21
6 | Phiếu thanh toán | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
| Sub total | 129 | 5 | 0 | 0 | 133
| Test coverage |  | 100.7519 | %
| Test successful coverage |  | 96.9925 | %