## Sprint Backlog
Sprint Back Log
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
Login
T01 | Vẽ mockup giao diện Login |  | RQ01 | PB01 | 1 | New | 0.5 | Nguyễn Thị Hoa / Lê Anh Tuấn
T02 | Phân tích và thiết kế mã Login |  |  |  | 1 | New | 1 | Lãnh Hồng Sơn / Vũ Hoài Phương
T03 | Cập nhật ngày bắt đầu và kết thúc của giai đoạn làm việc |  |  |  | 1 | New | 0.1 | Lãnh Hồng Sơn / Nguyễn Trung Hiếu
T04 | Code :Thiết lập mẫu giao diện Login |  | RQ01 |  | 1 | New | 3 | Lãnh Hồng Sơn
T05 | Code: Chức năng đăng nhập của Login |  | RQ01 |  | 1 | New | 3 | Lãnh Hồng Sơn
T06 | Code: Chức năng thoát của Login |  | RQ01 |  | 1 | New | 3 | Lãnh Hồng Sơn
T07 | Code: Giao diện màn hình Đăng ký |  | RQ01 |  | 1 | New | 3 | Nguyễn Trung Hiếu
T08 | Code: Giao diện quên mật khẩu |  | RQ01 |  | 1 | New | 3 | Nguyễn Trung Hiếu
T09 | Tích hợp lại các mã |  |  |  | 1 | New | 10 | Lãnh Hồng Sơn
T10 | Thực hiện kiểm thử |  |  |  | 1 | New | 15 | Nguyễn Thị Hồng Nhung
Quản lý tài khoản người dùng
T11 | Vẽ mockup giao diện quản lý người dùng |  | RQ02 | PB02 |  |  | 0.5 | Nguyễn Đình Nam
T12 | Phân tích và thiết kế mã | [5 empty] | 1 | Lãnh Hồng Sơn / Vũ Hoài Phương
T13 | Cập nhật ngày bắt đầu làm việc và kết thúc làm viêc |  |  |  | 1 | New | 0.1 | Lê Anh Tuấn / Nguyễn Đình Nam
T14 | Code: Giao diện màn hình quản lý tài khoản người dùng |  | RQ02 |  | 1 | New | 5 | Lê Anh Tuấn
T15 | Code: Chức năng thêm mới tài khoản |  | RQ02 |  | 1 | New | 5 | Lê Anh Tuấn
T16 | Code: Chức năng sửa tài khoản |  | RQ02 |  | 1 | New | 5 | Lê Anh Tuấn
T17 | Code: Chức năng tìm kiếm tài khoản |  | RQ02 |  | 1 | New | 5 | Nguyễn Đình Nam
T18 | Tích hợp lại các mã |  |  |  | 1 | New | 15 | Nguyễn Đình Nam
T19 | Thực hiện kiểm thử |  |  |  | 1 | New | 20 | Nguyễn Thị Hoa / Vũ Hoài Phương
Quản lý tài khoản quản lý
T20 | Vẽ Mockup giao diện tài khoản quản lý |  | RQ03 |  |  |  | 0.5 | Lê Anh Tuấn / Nguyễn Đình Nam
T21 | Phân thích và thiết kế mã | [5 empty] | 1 | Lãnh Hồng Sơn / Vũ Hoài Phương
T22 | Cập nhật ngày làm việc và kết thúc làm việc |  |  |  | 1 | New | 0.1 | Nguyễn Đình Nam / Nguyễn Trung Hiếu / Lãnh Hồng Sơn
T23 | Code: Giao diện quản lý tài khoản QL |  | RQ03 |  | 1 | New | 5 | Nguyễn Đình Nam
T24 | Code: Thêm mới tài khoản |  | RQ03 |  | 1 | New | 5 | Nguyễn Đình Nam
T25 | Code: Sửa tài khoản |  | RQ03 |  | 1 | New | 5 | Nguyễn Đình Nam
T26 | Code: Chức năng đăng nhập tài khoản quản lý |  | RQ03 |  | 1 | New | 5 | Lãnh Hồng Sơn
T27 | Code: Chức năng quên mật khâu tài khoản quản lý |  | RQ03 |  | 1 | New | 5 | Nguyễn Trung Hiếu
T28 | Tích hợp lại các mã |  |  |  | 1 | New | 15 | Nguyễn Trung Hiếu
T29 | Thực hiện kiểm thử |  |  |  | 1 | New | 20
Tất cả các gói đã thực hiện
T30 | Tích hợp tất cả các gói | [5 empty] | 30 | Tất cả thành viên trong nhóm
T31 | Thực hiện kiểm tra tích hợp | [5 empty] | 15 | Tất cả thành viên trong nhóm
T32 | Thực hiện kiểm tra hệ thống | [5 empty] | 25 | Tất cả thành viên trong nhóm
Chuẩn bị trước khi bắt đầu
T33 | Kế hoạch kiểm tra | [5 empty] | 6 | Lãnh Hồng Sơn / Vũ Hoài Phương
T34 | Kế hoạch đào tạo | [5 empty] | 1 | Lãnh Hồng Sơn / Vũ Hoài Phương
T35 | Đào tạo | [5 empty] | 20 | Lãnh Hồng Sơn / Vũ Hoài Phương
T36 | Kế hoạch dự án | [5 empty] | 30 | Lãnh Hồng Sơn
T37 | Quy hoạch tổng thể | [5 empty] | 10 | Vũ Hoài Phương
T38 | Phân tích cơ sở dữ liệu | [5 empty] | 6 | Lãnh Hồng Sơn
T39 | Vẽ mô hình ERD | [5 empty] | 7 | Nguyễn Trung Hiếu
T40 | Mã SQL | [5 empty] | 20 | Nguyễn Trung Hiếu
T41 | Màn Hình chính | [5 empty] | 2 | Vũ Hoài Phương
T42 | Quản lý chất lượng | [5 empty] | 10 | Vũ Hoài Phương
T43 | Phạm vi và tầm nhìn | [5 empty] | 3 | Vũ Hoài Phương
T44 | Hạn Chết | [5 empty] | 3 | Vũ Hoài Phương
T45 | Quy trình khách hàng | [5 empty] | 6 | Nguyễn Thị Hoa
T46 | Tồn đọng sản phẩm | [5 empty] | 4 | Nguyễn Thị Hoa
T47 | Viết Sprint | [5 empty] | 10 | Lãnh Hồng Sơn
T48 | Quản lý biểu đồ | [5 empty] | 15 | Lãnh Hồng Sơn

## Release Backlog
Backlog ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Story ID | Priority | Business Value | Sprint# | State | Note
|  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
PB01 | Login | User | Sử dụng tài khoản đã được đăng ký để đăng nhập vào hệ thống | Tôi muốn có thể đăng nhập | RQ01 | 2 | Medium | 1 | New
|  | User | Sử dụng mã xác nhận khi kết nối lại tài khoản để lấy lại mật khâu của tài khoản trong trường hợp bị quên hoặc là mất mật khẩu | Tôi muốn lấy lại tài khoản khi quên mật khẩu
|  | User | Người chưa có tài khoản trong hệ thống có thể đăng kí được tài khoản mới bằng cách chọn vào link dẫn ở màn hình | Tôi muốn có thể đăng ký được tài khoản
PB02 | Qyản ls tài khoản người dùng | User | Có thể thêm mới được tài khoản người dùng trong hệ thống | Tôi muốn thêm mới tài khoản người dùng | RQ02 | 2 | Medium | 1 | New
|  | User | Có thể sửa được thông tin của tài khoản người dùng | Tôi muốn sửa tài khoàn người dùng
|  | User | Có thể tìm kiếm được tài khoản người dùng | Tôi muốn tìm kiếm tài khoản người dùng
PB03 | Quản lý tài khoản quản lý | User | Có thể thêm mới được tài khoản quản lý vào hệ thống | Tôi muốn thêm mới tài khoản quản lý | RQ03 | 2 | Medium | 1 | New
|  | User | Có thể sửa được thông tin của tài khoản quản lý trong hệ thống | Tôi muốn sửa tài khoản quản lý

## Product Backlog
ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Priority | Business Value | Acceptance Criteria | State | Note
| As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
RQ01 | User | Tôi muốn có tính năng đăng nhập/ đăng ký tài khoản người dùng | Tại sao lại cần đăng nhập đăng ký | 3 | Low |  | New
RQ02 | User | Tôi muốn có phần quản lý tài khoản người dùng | Tại sao cần quản lý người dùng | 2 | Medium |  | New
RQ03 | User | Tôi muốn có đăng nhập tài khoản quản lý | Tại sao cần tài khoản quản lý | 3 | Low |  | New
RQ04 | User | Tôi muốn có quảng cáo về các ưu đãi cũng như khuyến mại của nhà hàng | Tại sao cần có quảng cáo về ưu đãi, khuyến mại | 3 | Low |  | New
RQ05 | User | Tôi muốn quản lý sản phẩm | Tại sao cần quản lý sản phẩm | 1 | High |  | New
RQ06 | User | Tôi muốn người dùng có thể thanh toán trực tuyến | Tại sao cần thanh toán trực tuyến | 1 | High |  | New
RQ07 | User | Tôi muốn có thống kê | Tại sao cần thống kê | 2 | Medium |  | New

## TASK
ID | NAME TASK | GUI | Business | Thông báo
LG01.1 - RQ01 | Check GUI-Login | 1.Người dùng phải có tài khoản user và pass để đăng nhập vào hệ thống.Khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ tự động chuyển đến màn hình chính 2.Check lỗi GUI -Các label phải có cỡ chữ:14 Phông chữ:Time New Roman
LG01.2 - RQ01 |  | 1.Người dùng phải có tài khoản user và pass để đăng nhập vào hệ thống.Khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ tự động chuyển đến màn hình chính 2.Check lỗi GUI -Form được bố trí hợp lý và dễ sử dụng
LG01.3 - RQ01 |  | 1.Người dùng phải có tài khoản user và pass để đăng nhập vào hệ thống.Khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ tự động chuyển đến màn hình chính 2.Check lỗi GUI -Kiểm tra tất cả lỗi về chính tả, cấu trúc câu, ngữ pháp trên màn hình
LG01.4 - RQ01 | Check Function-Login |  | 1.Người dùng phải có tài khoản user và pass để đăng nhập vào hệ thống.Khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ hiện thông báo TB1 còn đăng nhập hệ thông không thành công sẽ hện thông báo TB2 2.Check lỗi -Lỗi về Mã hóa của Pass nếu không sẽ thông báo lỗi TB3 | TB1: Thông báo đăng nhập thành công và hệ thống tự động chuyển sang màn hình chính TB2:Thông báo:"Đăng nhập không thành công mời bạn xem lại' TB3:Hệ thống hiển thị pass dưới dạngte
LG01.5 - RQ01 |  |  | 1.Người dùng phải có tài khoản user và pass để đăng nhập vào hệ thống.Khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ tự động chuyển đến màn hình chính 2.Check lỗi -Để trống user và pass phải thông báo lỗi TB4 -Độ dài của Pass phải lớn hơn 8 ký tự nếu không sẽ thông báo lỗi TB5 | TB4:"Mời bạn nhập user và pass" TB5:"Bạn phải nhập pass ít nhất là 8 ký tự
LG01.6 - RQ01 |  |  | 1.Người dùng phải có tài khoản user và pass để đăng nhập vào hệ thống.Khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ tự động chuyển đến màn hình chính 2.Check lỗi -User phải tồn tại nếu không sẽ thông báo lỗi TB6 | TB6:"User của bạn không tồn tại"
LG01.7 - RQ01 |  |  | 1.Người dùng phải có tài khoản user và pass để đăng nhập vào hệ thống.Khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ tự động chuyển đến màn hình chính 2.Check lỗi -Pass sai sẽ thông báo lỗi TB7 | TB7:"Password sai mời bạn xem lại"
LG01.8- RQ01 |  |  | 1.Người dùng phải có tài khoản user và pass để đăng nhập vào hệ thống.Khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ tự động chuyển đến màn hình chính 2.Check lỗi -Đăng nhập user và password của khách hàng nhưng lại chuyển sang màn hình của admin
LG01.9 - RQ01 |  |  | 1.Người dùng phải có tài khoản user và pass để đăng nhập vào hệ thống.Khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ tự động chuyển đến màn hình chính 2.Check lỗi -Đăng nhập user và password của admin nhưng lại chuyển sang màn hình của khách hàng
C02.1 - RQ02 | Chức năng thêm tài khoản | GUI: - Dựa vào hình ảnh IMGC05 - Label tiêu đề (lbl_title): "Quản lý tài khoản" - fontsize: 24px - color: blue (#0000FF) - font style: Arial - Background Color: #C0C0C0 - Label tên tài khoản (lbl_tenTK): "Tên tài khoản" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - - Label mật khẩu (lbl_mkTK): "Mật khẩu" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label họ tên người dùng (lbl_hotenND): "Họ tên người dùng" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label liên hệ (lbl_lienhe): "Liên hệ" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label ngày đăng ký (lbl_ngayDK): "Ngày dăng ký" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - TextField tên tài khoản (txt_tenTK): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField mật khẩu (txt_mkTK): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField họ tên người dùng (txt_hotenND): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField liên hệ (txt_lienhe): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField ngày đăng ký (txt_ngayDK): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField tìm kiếm (txt_timKiem): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - Button thêm (btn_them): "Thêm" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 - Button sửa (btn_sua): "Sửa" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 - Button tìm kiếm (btn_timKiem): "Tìm kiếm" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 - Table danh sách tài khoản (tbl_taiKhoan): fontsize: 14px - color: black (#000000) - font style: Arial | CODING: - Điền thông tin của tài khoản vào các textfield, click btn_them - Nếu thêm mới tài khoản thành công thì sẽ thông báo Msg02.1.1, thất bại thì sẽ thông báo Msg02.1.2 - Tài khoản vừa được thêm mới sẽ được thêm vào tbl_taiKhoan Thông báo lỗi: - Kiểm tra txt_tenTK không được để trống, nếu không thì thông báo Msg02.1.3 - Kiểm tra txt_mkTK không được để trống, nếu không thì thông báo Msg02.1.4 - Kiểm tra txt_hotenND không được để trống, nếu không thì thông báo Msg02.1.5 - Kiểm tra txt_lienhe không được để trống, nếu không thì thông báo Msg02.1.6 - Kiểm tra txt_ngayDK không được để trống, nếu không thì thông báo Msg02.1.7 Msg: - Msg02.1.1: "Thêm mới tài khoản thành công" - Msg02.1.2: "Thêm mới tài khoản thất bại, lỗi: " + lỗi - Msg02.1.3: "Không được để trống tên tài khoản" - Msg02.1.4: "Không được để trống mật khẩu" - Msg02.1.5: "Không được để trống họ tên" - Msg02.1.6: "Không được để trống thông tin liên hệ" - Msg02.1.7: "Không được để trống ngày đăng ký"
C02.2 - RQ02 | Chức năng sửa tài khoản | GUI: - Dựa vào hình ảnh IMGC05 - Label tiêu đề (lbl_title): "Quản lý tài khoản" - fontsize: 24px - color: blue (#0000FF) - font style: Arial - Background Color: #C0C0C0 - Label tên tài khoản (lbl_tenTK): "Tên tài khoản" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - - Label mật khẩu (lbl_mkTK): "Mật khẩu" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label họ tên người dùng (lbl_hotenND): "Họ tên người dùng" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label liên hệ (lbl_lienhe): "Liên hệ" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label ngày đăng ký (lbl_ngayDK): "Ngày dăng ký" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - TextField tên tài khoản (txt_tenTK): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField mật khẩu (txt_mkTK): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField họ tên người dùng (txt_hotenND): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField liên hệ (txt_lienhe): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField ngày đăng ký (txt_ngayDK): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField tìm kiếm (txt_timKiem): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - Button thêm (btn_them): "Thêm" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 - Button sửa (btn_sua): "Sửa" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 - Button tìm kiếm (btn_timKiem): "Tìm kiếm" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 - Table danh sách tài khoản (tbl_taiKhoan): fontsize: 14px - color: black (#000000) - font style: Arial | CODING: - Chọn một tài khoản trong tbl_taiKhoan, thông tin của tài khoản đó được hiển thị lên các textfield tương ứng - Thay đổi thông tin tài khoản, click btn_sua để sửa tài khoản - Nếu sửa tài khoản thành công thì sẽ thông báo Msg02.2.1, thất bại thì sẽ thông báo Msg02.2.2 - Thông tin tài khoản vừa được sửa sẽ được cập nhật ở tbl_taiKhoan Thông báo lỗi: - Kiểm tra txt_tenTK không được để trống, nếu không thì thông báo Msg02.1.3 - Kiểm tra txt_mkTK không được để trống, nếu không thì thông báo Msg02.1.4 - Kiểm tra txt_hotenND không được để trống, nếu không thì thông báo Msg02.1.5 - Kiểm tra txt_lienhe không được để trống, nếu không thì thông báo Msg02.1.6 - Kiểm tra txt_ngayDK không được để trống, nếu không thì thông báo Msg02.1.7 Msg: - Msg02.2.1: "Sửa thông tin tài khoản thành công" - Msg02.2.2: "Sửa thông tin tài khoản thất bại, lỗi: " + lỗi - Msg02.1.3: "Không được để trống tên tài khoản" - Msg02.1.4: "Không được để trống mật khẩu" - Msg02.1.5: "Không được để trống họ tên" - Msg02.1.6: "Không được để trống thông tin liên hệ" - Msg02.1.7: "Không được để trống ngày đăng ký"
C02.3 - RQ02 | Chức năng tìm kiếm tài khoản | GUI: - Dựa vào hình ảnh IMGC05 - Label tiêu đề (lbl_title): "Quản lý tài khoản" - fontsize: 24px - color: blue (#0000FF) - font style: Arial - Background Color: #C0C0C0 - Label tên tài khoản (lbl_tenTK): "Tên tài khoản" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - - Label mật khẩu (lbl_mkTK): "Mật khẩu" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label họ tên người dùng (lbl_hotenND): "Họ tên người dùng" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label liên hệ (lbl_lienhe): "Liên hệ" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label ngày đăng ký (lbl_ngayDK): "Ngày dăng ký" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - TextField tên tài khoản (txt_tenTK): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField mật khẩu (txt_mkTK): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField họ tên người dùng (txt_hotenND): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField liên hệ (txt_lienhe): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField ngày đăng ký (txt_ngayDK): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField tìm kiếm (txt_timKiem): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - Button thêm (btn_them): "Thêm" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 - Button sửa (btn_sua): "Sửa" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 - Button tìm kiếm (btn_timKiem): "Tìm kiếm" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 - Table danh sách tài khoản (tbl_taiKhoan): fontsize: 14px - color: black (#000000) - font style: Arial | CODING: - Điền tên tài khoản vào txt_timKiem, click btn_timKiem - Các tài khoản tìm kiếm được sẽ hiển thị ở tbl_taiKhoan - Không tìm kiếm được tài khoản nào thì hiện thông báo Msg02.3.1 Msg: - Msg02.3.1: "Không tìm kiếm được tài khoản nào"
C03.1 - RQ03 | Đăng nhập tài khoản quản ký - label | 1. Người dùng thực hiện nhập tên trang web, sau đó chọn đăng nhập tài khoản quản lý, nhập user và mật khẩu để đăng nhập tài khoản quản lý. 2. Check lỗi GUI: lable phải có font: Time new roman, size: 14
C03.2 - RQ03 | Đăng nhập tài khoản quản ký - button | 1. Người dùng thực hiện nhập tên trang web, sau đó chọn đăng nhập tài khoản quản lý, nhập user và mật khẩu để đăng nhập tài khoản quản lý. 2. Check lỗi GUI: Màn hình đăng nhập phải có button: đăng nhâp
C03.3 - RQ03 | Đăng nhập tài khoản quản ký - Input | 1. Người dùng thực hiện nhập tên trang web, sau đó chọn đăng nhập tài khoản quản lý, nhập user và mật khẩu để đăng nhập tài khoản quản lý. 2. Check lỗi GUI: Màn hình đăng nhập phải có Input để nhập user và password
C03.4 - RQ03 | Đăng nhập tài khoản quản lý - đăng nhập | GUI: - Dựa vào hình hình ảnh IMGCO1 - Label Tiêu đều: "Đăng nhập vào chương trình quản lý" - Font: 18px - Mầu: Xanh Cả mã mầu - Font Style: Time new roman - Background Color: #00FFFF - Label ID và Pass: có tiêu đề là UserName và Password - Mã mầu: #000000 - Font : Time new roman - TextField: độ dài hoặc rộng nếu có và có set font và mầu sắc - kích thước: (50, 100, 200, 30). - Button đăng nhập có tiêu đề : "Đăng Nhập" - font chữ: Time new roman - mầu sắc:#000000 - kích thước :(50, 100, 200, 30). - Lab quên mật khẩu | Coding: - Nếu đăng nhập thành công đúng mật khẩu và pass thì sẽ login đến màn trang chủ quản lý đó có MÃ C03.4 - RQ05 | Thông báo lỗi: - Kiểm tra TextField Username phải có ký tự lớn hơn 5 và không chưa ký tự đặc biết nếu không thì sẽ thông báo lỗi Msg05.3.1: "Mời bạn nhập ID lớn hơn 5 ký tự" Msg05.3.2: "Mời bạn không nhập ký tự vào ID" - Kiểm tra TextField Password phải nhập ký tự và nhập mật khẩu đúng nếu không thì sẽ thông báo lỗi Msg05.3.3: "Mời bạn nhập vào trường Password" Msg05.3.4: "Mật khẩu không chính xác, mời bạn nhập lại password"
C03.5 - RQ03 | Đăng nhập tài khoản quản lý - hủy bỏ đăng nhập | GUI: - Dựa vào hình hình ảnh IMGCO1 - Label Tiêu đều: "Đăng nhập vào chương trình quản lý" - Font: 18px - Mầu: Xanh Cả mã mầu - Font Style: Time new roman - Background Color: #00FFFF - Label ID và Pass: có tiêu đề là UserName và Password - Mã mầu: #000000 - Font : Time new roman - TextField: độ dài hoặc rộng nếu có và có set font và mầu sắc - kích thước: (50, 100, 200, 30). - Button Hủy bỏ đăng nhập có tiêu đề : "Hủy bỏ" - font chữ: Time new roman - mầu sắc:#000000 - kích thước :(50, 70). | Coding: - Nếu click btn Hủy bỏ thành công thì sẽ thoát khỏi màn hình đăng nhập quản lý người dùng | Thông báo lỗi: - Kiểm tra Btn Hủy bỏ phải thoát khỏi màn đăng nhập tài khoản người dùng nếu không thì sẽ thông báo lỗi Msg05.4.1: "Không thể hủy bỏ đăng nhập , "lỗi" + lỗi"
C03.6 - RQ03 | Đăng nhập tài khoản quản lý - quên mật khẩu | GUI: - Dựa vào hình hình ảnh IMGCO1 - Label Tiêu đều: "Đăng nhập vào chương trình quản lý" - Font: 18px - Mầu: Xanh Cả mã mầu - Font Style: Time new roman - Background Color: #00FFFF - Label ID và Pass: có tiêu đề là UserName và Password - Mã mầu: #000000 - Font style: Time new roman - TextField: độ dài hoặc rộng nếu có và có set font và mầu sắc - kích thước: (50, 100, 200, 30). - Button Hủy bỏ đăng nhập có tiêu đề : "Hủy bỏ" - font style: Time new roman - font: 18px - mầu sắc:#000000 - kích thước :(50, 70). - Thẻ a quên mật khẩu có tiêu đề: Quên mật khẩu - font style: Time new roman - font: 12px - mầu sắc:#FF0000 | Coding: - Nếu click quên mật khẩu thì sẽ chuyển sang màn hình quên mật khẩu | Thông báo lỗi: - Kiểm tra khi click Quên mật khẩu phải thoát khỏi màn đăng nhập tài khoản người dùng nếu không thì sẽ thông báo lỗi Msg05.5.1: "Có lỗi khi chuyển trang , "lỗi" + lỗi"
SL01.1- RQ04 | Check GUI Slideshow | 1.Người dùng phải có tài khoản user và pass để đăng nhập vào hệ thống.Khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ tự động chuyển đến màn hình chính 2.Check lỗi GUI -Kích thước các ảnh không bằng nhau
SL01.2- RQ04 |  | 1.Người dùng phải có tài khoản user và pass để đăng nhập vào hệ thống.Khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ tự động chuyển đến màn hình chính 2.Check lỗi GUI -Khi chuyển sang ảnh thứ 2 thì không hiển thị ảnh
SL01.3- RQ04 | Check function Slideshow |  | 1.Người dùng phải có tài khoản user và pass để đăng nhập vào hệ thống.Khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ tự động chuyển đến màn hình chính 2.Check lỗi GUI -Kiểm tra icon > không hiển thị nội dung slide tiếp theo -Kiểm tra icon < không hiển thị nội dung slide trước
SL01.4- RQ04 |  |  | 1.Người dùng phải có tài khoản user và pass để đăng nhập vào hệ thống.Khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ tự động chuyển đến màn hình chính 2.Check lỗi GUI -Kiểm tra slide có 9 ảnh khi click > hiển thị đầy đủ 9 ảnh
C05.1 - RQ05 | Chức năng thêm sản phẩm | GUI: - Dựa vào hình ảnh IMGC05 - Label tiêu đề (lbl_title): "Quản lý sản phẩm" - fontsize: 24px - color: blue (#0000FF) - font style: Arial - Background Color: #C0C0C0 - Label mã sản phẩm (lbl_maSP): "Mã sản phẩm" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - - Label tên sản phẩm (lbl_tenSP): "Tên sản phẩm" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label giá sản phẩm (lbl_giaSP): "Giá sản phẩm" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label ngày nhập kho (lbl_ngayNhapKho): "Ngày nhập kho" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label danh mục (lbl_danhMuc): "Danh mục" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label số lượng (lbl_soLuong): "Số lượng" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label mô tả (lbl_moTa): "Mô tả" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - TextField mã sản phẩm (txt_maSP): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField tênsản phẩm (txt_tenSP): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField giá sản phẩm (txt_giaSP): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField ngày nhập kho (txt_ngayNhapKho): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField danh mục (txt_danhMuc): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField số lượng (txt_soLuong): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextArea mô tả (ta_moTa): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField tìm kiếm (txt_timKiem): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - Button thêm (btn_them): "Thêm" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 - Button sửa (btn_sua): "Sửa" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 - Button xóa (btn_xoa): "Xóa" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 - Button tìm kiếm (btn_timKiem): "Tìm kiếm" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 - Table danh sách sản phẩm (tbl_sanPham): fontsize: 14px - color: black (#000000) - font style: Arial | CODING: - Điền thông tin của sản phẩm vào các textfield, click btn_them - Nếu thêm mới sản phẩm thành công thì sẽ thông báo Msg05.1.1, thất bại thì sẽ thông báo Msg05.1.2 - Sản phẩm vừa được thêm mới sẽ được thêm vào tbl_sanPham Thông báo lỗi: - Kiểm tra txt_maSP không được để trống, nếu không thì thông báo Msg05.1.3 - Kiểm tra txt_maSP không được trùng với các mã sản phẩm đã có, nếu không thì thông báo Msg05.1.4 Msg: - Msg05.1.1: "Thêm mới sản phẩm thành công" - Msg05.1.2: "Thêm mới sản phẩm thất bại, lỗi: " + lỗi - Msg05.1.3: "Không được để trống mã sản phẩm" - Msg05.1.4: "Mã sản phẩm đã tồn tại"
C05.2 - RQ05 | Chức năng sửa sản phẩm | GUI: - Dựa vào hình ảnh IMGC05 - Label tiêu đề (lbl_title): "Quản lý sản phẩm" - fontsize: 24px - color: blue (#0000FF) - font style: Arial - Background Color: #C0C0C0 - Label mã sản phẩm (lbl_maSP): "Mã sản phẩm" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - - Label tên sản phẩm (lbl_tenSP): "Tên sản phẩm" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label giá sản phẩm (lbl_giaSP): "Giá sản phẩm" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label ngày nhập kho (lbl_ngayNhapKho): "Ngày nhập kho" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label danh mục (lbl_danhMuc): "Danh mục" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label số lượng (lbl_soLuong): "Số lượng" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label mô tả (lbl_moTa): "Mô tả" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - TextField mã sản phẩm (txt_maSP): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField tênsản phẩm (txt_tenSP): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField giá sản phẩm (txt_giaSP): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField ngày nhập kho (txt_ngayNhapKho): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField danh mục (txt_danhMuc): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField số lượng (txt_soLuong): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextArea mô tả (ta_moTa): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField tìm kiếm (txt_timKiem): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - Button thêm (btn_them): "Thêm" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 - Button sửa (btn_sua): "Sửa" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 - Button xóa (btn_xoa): "Xóa" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 - Button tìm kiếm (btn_timKiem): "Tìm kiếm" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 - Table danh sách sản phẩm (tbl_sanPham): fontsize: 14px - color: black (#000000) - font style: Arial | CODING: - Chọn một sản phẩm trong tbl_sanPham, thông tin của sản phẩm đó được hiển thị lên các textfield tương ứng - Thay đổi thông tin sản phẩm, click btn_sua để sửa sản phẩm - Nếu sửa sản phẩm thành công thì sẽ thông báo Msg05.2.1, thất bại thì sẽ thông báo Msg05.2.2 - Thông tin sản phẩm vừa được sửa sẽ được cập nhật ở tbl_sanPham Thông báo lỗi: - Kiểm tra txt_maSP không được để trống, nếu không thì thông báo Msg05.2.3 - Kiểm tra txt_maSP không được trùng với các mã sản phẩm đã có, nếu không thì thông báo Msg05.2.4 Msg: - Msg05.1.1: "Sửa thông tin sản phẩm thành công" - Msg05.1.2: "Sửa thông tin sản phẩm thất bại, lỗi: " + lỗi - Msg05.1.3: "Không được để trống mã sản phẩm" - Msg05.1.4: "Mã sản phẩm đã tồn tại"
C05.3 - RQ05 | Chức năng xoá sản phẩm | GUI: - Dựa vào hình ảnh IMGC05 - Label tiêu đề (lbl_title): "Quản lý sản phẩm" - fontsize: 24px - color: blue (#0000FF) - font style: Arial - Background Color: #C0C0C0 - Label mã sản phẩm (lbl_maSP): "Mã sản phẩm" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - - Label tên sản phẩm (lbl_tenSP): "Tên sản phẩm" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label giá sản phẩm (lbl_giaSP): "Giá sản phẩm" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label ngày nhập kho (lbl_ngayNhapKho): "Ngày nhập kho" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label danh mục (lbl_danhMuc): "Danh mục" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label số lượng (lbl_soLuong): "Số lượng" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label mô tả (lbl_moTa): "Mô tả" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - TextField mã sản phẩm (txt_maSP): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField tênsản phẩm (txt_tenSP): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField giá sản phẩm (txt_giaSP): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField ngày nhập kho (txt_ngayNhapKho): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField danh mục (txt_danhMuc): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField số lượng (txt_soLuong): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextArea mô tả (ta_moTa): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField tìm kiếm (txt_timKiem): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - Button thêm (btn_them): "Thêm" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 - Button sửa (btn_sua): "Sửa" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 - Button xóa (btn_xoa): "Xóa" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 - Button tìm kiếm (btn_timKiem): "Tìm kiếm" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 - Table danh sách sản phẩm (tbl_sanPham): fontsize: 14px - color: black (#000000) - font style: Arial | CODING: - Chọn một sản phẩm trong tbl_sanPham, thông tin của sản phẩm đó được hiển thị lên các textfield tương ứng - Click btn_xoa để xóa sản phẩm - Xóa sản phẩm thành công thì thông báo Msg05.3.1, thất bại thì thông báo Msg05.3.2 - Thông tin sản phẩm vừa xóa sẽ bị xóa ở tbl_sanPham Msg: - Msg05.3.1: "Xóa sản phẩm thành công" - Msg05.3.2: "Xóa sản phẩm thất bại
C05.4 - RQ05 | Chức năng tìm kiếm sản phẩm | GUI: - Dựa vào hình ảnh IMGC05 - Label tiêu đề (lbl_title): "Quản lý sản phẩm" - fontsize: 24px - color: blue (#0000FF) - font style: Arial - Background Color: #C0C0C0 - Label mã sản phẩm (lbl_maSP): "Mã sản phẩm" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - - Label tên sản phẩm (lbl_tenSP): "Tên sản phẩm" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label giá sản phẩm (lbl_giaSP): "Giá sản phẩm" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label ngày nhập kho (lbl_ngayNhapKho): "Ngày nhập kho" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label danh mục (lbl_danhMuc): "Danh mục" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label số lượng (lbl_soLuong): "Số lượng" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - Label mô tả (lbl_moTa): "Mô tả" - fontsize: 16px - color: black (#000000) - font style: Arial - TextField mã sản phẩm (txt_maSP): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField tênsản phẩm (txt_tenSP): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField giá sản phẩm (txt_giaSP): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField ngày nhập kho (txt_ngayNhapKho): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField danh mục (txt_danhMuc): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField số lượng (txt_soLuong): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextArea mô tả (ta_moTa): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - TextField tìm kiếm (txt_timKiem): fontsize: 16px - color: white (#FFFFFF) - font style: Arial - Button thêm (btn_them): "Thêm" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 - Button sửa (btn_sua): "Sửa" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 - Button xóa (btn_xoa): "Xóa" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 - Button tìm kiếm (btn_timKiem): "Tìm kiếm" - fontsize: 14px - color: white(#FFFFFF) - font style: Arial - button size: 10px 24px - button color: #008080 - Table danh sách sản phẩm (tbl_sanPham): fontsize: 14px - color: black (#000000) - font style: Arial | CODING: - Điền tên sản phẩm vào txt_timKiem, click btn_timKiem - Các sản phẩm tìm kiếm được sẽ hiển thị ở tbl_sanPham - Không tìm kiếm được sản phẩm nào thì hiện thông báo Msg05.4.1 Msg: - Msg05.4.1: "Không tìm kiếm được sản phẩm nào"
C07.1 - RQ06 | Giỏ hàng - Label | 1.Từ màn hình chính chọn chức năng đặt hàng chuyển sang giao diện giỏ hàng 2.Check lỗi: Lable phải có font: Times New Roman, size: 14
C07.2 - RQ06 | Giỏ hàng - Checkbox | 1.Từ màn hình chính chọn chức năng đặt hàng chuyển sang giao diện giỏ hàng 2.Check lỗi: Giao diện giỏ hàng có các ô checkbox để tích vào sản phẩn cần mua
C07.3 - RQ06 | Giỏ hàng - Table | 1.Từ màn hình chính chọn chức năng đặt hàng chuyển sang giao diện giỏ hàng 2.Check lỗi: Table hiển thị danh sách các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng: Tên sản phẩm, giá sản phẩm, số lượng, button xóa
C07.4 - RQ06 | Giỏ hàng - Button | 1.Từ màn hình chính chọn chức năng đặt hàng chuyển sang giao diện giỏ hàng 2.Check lỗi: Giao diện giỏ hàng có các button: Nhập hoặc chọn mã khuyến mại, mua hàng
C07.5 - RQ06 | Giỏ hàng - Xóa |  | 1.Từ màn hình chính chọn chức năng mua ngay chuyển sang giao diện giỏ hàng Chọn một sản phẩm trong table rồi click button "Xóa" Hiện ra thông báo Msg05.5.1 với hai button "Có" và "Không" 2.Check lỗi: Xóa thành công phải hiện ra thông báo Msg05.5.2 , thất bại hiện ra thông báo Msg05.5.3 | Msg06.5.1: "Bạn có muốn xóa sản phẩm này?" Msg06.5.2: "Xóa sản phẩm thành công" Msg06.5.3: "Xóa sản phẩm thất bại, lỗi: " + lỗi
C07.6 - RQ06 | Thanh toán - button | 1.Từ giao diện giỏ hàng chọn chức năng mua hàng 2.Check lỗi: Chuyển sang giao diện thanh toán, có thêm button: Đặt hàng
C07.7 - RQ06 | Thanh toán - form | 1.Từ giao diện giỏ hàng chọn chức năng mua hàng 2.Check lỗi: Giao diện thanh toán có các ô textbox để nhập thông tin khách hàng: tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ
C07.8 - RQ06 | Thanh toán - table | 1.Từ giao diện giỏ hàng chọn chức năng mua hàng 2.Check lỗi: Table hiển thị danh sách các sản phẩm cần mua
C07.9 - RQ06 | Thanh toán - lable | 1.Từ giao diện giỏ hàng chọn chức năng mua hàng 2.Check lỗi: Có lable hiển thị tổng tiền thanh toán đơn hàng Lable phải có font: Times New Roman, size: 14
C07.10 - RQ06 | Thanh toán - Đặt hàng |  | 1.Từ giao diện giỏ hàng chọn chức năng mua hàng Nhấn vào button mua hàng Hiện ra thông báo Msg05.10.1 với button "Đồng ý" 2.Check lỗi: Mua hàng thành công chuyển về giao diện chính | Msg06.10.1: "Tổng giá trị đơn hàng của bạn là : "
C08.1 - RQ09 | Mã khuyến mại - Lable | 1.Từ giao diện giỏ hàng chọn chức năng mua hàng 2.Check lỗi: Chuyển sang giao diện thanh toán, có thêm lable: Nhập hoặc chọn mã khuyến mại Lable có font: Times New Roman, size: 14
C08.2 - RQ09 | Mã khuyến mại - Button | 1.Từ giao diện giỏ hàng chọn chức năng mua hàng 2.Check lỗi: Giao diện mã khuyến mại có button : Áp dụng, OK
C08.3 - RQ09 | Mã khuyến mại - Textbox | 1.Từ giao diện giỏ hàng chọn chức năng mua hàng 2.Check lỗi: Giao diện mã khuyến mại có ô text box nhập mã khuyến mại
C08.4 - RQ09 | Mã khuyến mại - Áp dụng |  | 1.Từ giao diện giỏ hàng chọn chức năng mua hàng Nhập mã khuyến mại vào ô textbox rồi nhấn vào button Áp dụng Hiện ra thông báo Msg08.4.1 với button "OK" 2.Check lỗi: Áp dụng mã thành công hiện ra thông báo Msg08.4.2, thất bại hiện ra thông báo Msg8.4.3 | Msg08.4.1: "Đang áp dụng mã " Msg08.4.2: "Áp dụng mã khuyến mại thành công" Msg08.4.3: "Mã khuyến mại không tồn tại hoặc hết hạn"
C08.5 - RQ09 | Mã khuyến mại - OK |  | 1.Từ giao diện giỏ hàng chọn chức năng mua hàng Áp dụng mã khuyến mại thành công rồi click vào button OK 2.Check lỗi: Chuyển về giao diện thanh toán với tổng số tiền thanh toán được áp dụng với mã giảm giá
C06.1- RQ07 | Chức năng Quản lý thống kê - thống kê sản phẩm | GUI: - Dựa vào hình ảnh IMGC07_1 - Label tiêu đề (lbl_title): "Thống kê sản phẩm" - fontsize: 24px - color: blue (#0000FF) - font style: Arial - Background Color: #C0C0C0 - Table Thống kê sản phẩm (tbl_tkSP): fontsize: 14px - color: black (#000000) - font style: Arial , size: 400x600 - textFile Tìm kiếm sản phẩm (txt_timkiem): size 20x120 - Button Tìm kiếm sản phẩm (btn_timkiem): size 20x60, backgroundColor: #003366 | CODING: - Từ giao diện trang chủ admin, click vào Quản lý thống kê - Thống kê sản phẩm - Tất cả các trường dữ liệu: STT, tên sản phẩm, số lượng, số sản phẩm đã bán, số sản phẩm tồn kho.... sẽ được thêm vào tbl_tkSP - Nhập giá trị muốn hiển thị ở table vào ô text và click vào button tìm kiếm sẽ hiển thị ra tất cả các dòng chứa text đó - Khi click phân trang nút ¦< phải hiển thị dữ liệu đầu trang - Khi click phân trang nút < phải hiển thị dữ liệu trang trước đó - Khi click phân trang nút > phải hiển thị dữ liệu sau trang đó - Khi click phân trang nút >¦ phải hiển thị dữ liệu cuối trang đó Thông báo lỗi: - Kiểm tra txt_timkiem , nếu giá trị nhập vào không chứa giá trị của bảng thì thông báo Msg07.1.1 Msg: - Msg07.1.1: "Vui lòng nhập giá trị vào ô tìm kiếm"
C06.2 - RQ07 | Chức năng Quản lý thống kê - thống kê hóa đơn | GUI: - Dựa vào hình ảnh IMGC07_2 - Label tiêu đề (lbl_title): "Thống kê hóa đơn" - fontsize: 24px - color: blue (#0000FF) - font style: Arial - Background Color: #C0C0C0 - Table Thống kê hóa đơn (tbl_tkHD): fontsize: 14px - color: black (#000000) - font style: Arial , size: 400x600 - textFile Tìm kiếm hóa đơn (txt_timkiem): size 20x120 - Button Tìm kiếm hóa đơn (btn_timkiem): size 20x60, backgroundColor: #003366 | CODING: - Từ giao diện trang chủ admin, click vào Quản lý thống kê - Thống kê hóa đơn - Tất cả các trường dữ liệu: STT, số hóa đơn , sản phẩm, tổng tiền, .... sẽ được thêm vào tbl_tkHD - Nhập giá trị muốn hiển thị ở table vào ô text và click vào button tìm kiếm sẽ hiển thị ra tất cả các dòng chứa text đó - Khi click phân trang nút ¦< phải hiển thị dữ liệu đầu trang - Khi click phân trang nút < phải hiển thị dữ liệu trang trước đó - Khi click phân trang nút > phải hiển thị dữ liệu sau trang đó - Khi click phân trang nút >¦ phải hiển thị dữ liệu cuối trang đó Thông báo lỗi: - Kiểm tra txt_timkiem , nếu giá trị nhập vào không chứa giá trị của bảng thì thông báo Msg07.1.1 Msg: - Msg07.1.1: "Vui lòng nhập giá trị vào ô tìm kiếm"

## RULE
Title: Brief description of the PBI. The title of a PBI should represent the intent of the PBI.
Iteration: Indicate the sprint in which a PBI is implemented. When you first enter a PBI into TFS, iteration defaults to the current project, meaning that it's not yet scheduled for a sprint. During the sprint planning meeting, when the team commits to implementing a PBI, you set this field to the iteration representing the sprint.
Assigned To: Indicates the owner of a PBI. The product owner who's assigned to the PBI is responsible for answering questions and providing details about the PBI. This person is also responsible for verifying that the PBI meets acceptance criteria before the team finishes the sprint. When a PBI is first created, the Assigned To field defaults to the user entering the PBI, so it's best to set it to the product owner at that point.
State: Use the State field to track the current state of a PBI.
New: The PBI is entered into TFS. It may be just the initial text of a user story, or it may be fully defined with test cases and acceptance criteria.
Approved: The PBI has been approved by the product owner and is a candidate to be assigned to a sprint at the sprint planning meeting.
Committed: The PBI has been assigned to a sprint, and the team has committed to completing it.
Removed: The PBI is no longer needed. This is useful when you're pruning the backlog to remove duplicates, to consolidate similar PBIs, or to simply remove the PBIs that are such low priority that they will never be built.
Done: The PBI is complete, and the product owner has tested and verified it.
Reason: Reason is a read - only field that is predefined based on the state and transition of the PBI.
New
New Backlog Item : The PBI was just entered but not yet prioritized or estimated.
Reconsidering Backlog Item : The item had been removed but was reconsidered and is now back in the backlog.
Approved
Approved by the Product Owner : The PBI was approved by the product owner and is now ready to be included in a sprint.
Work Stopped : The PBI had been committed to a sprint, but the team decided to stop work on it and put it back in the backlog for future sprint.
Committed : Commitment Made by the Team : The team has committed to implement the PBI in a sprint.
Additional Work Found: The PBI was previously considered done, but more work was found, so it's back in the backlog.
Removed: The PBI was removed from the backlog.
Done: The work on the PBI is finished.
Backlog Priority: Used to determine the position of the PBI on the product backlog. New PBIs default to a backlog priority of 1,000. This field represents an item's location in the backlog, not its business value. It indicates when the PBI should be scheduled, relative to other items on the list.
Effort: Used to track the estimated effort required to implement a PBI, relative to other PBIs in the release. Relative is the operative word here, as the effort is not in terms of hours or days. Rather, it's a just a number used to compare the relative effort required for PBIs.
Business Value: Used to track the amount of business value delivered by a PBI. You should choose a number between 1 and 100 to represent the amount of business value that implementing the PBI will deliver to your customers. Higher numbers imply greater business value. A PBI with a low business value and a high effort estimate probably won't get scheduled into a sprint and will remain on the product backlog.
Description: Used to provide a detailed description of a PBI. This is where the product owner describes what the feature does and who needs it. If you're defining PBIs via user stories, then this is the written record of the feature.
Acceptance Criteria: Used to provide a bulleted list of criteria a PBI must meet before it will be accepted as done. The product owner defines the acceptance criteria either when initially creating the PBI or when the PBI is added to a sprint. It's critical to have sufficient information in this field for a PBI because these are the criteria against which the team will build the feature during the sprint.
Conclusion
In this article, we have seen that the product backlog is the list of requirements for the system. It is the central focus of a Scrum team, representing the features that the team will build into the product. The product owner defines and prioritizes the PBIs. Each PBI stores the details of one product feature. It describes its business benefit, test cases, and acceptance criteria.