## Sprint 1 Example
| Click đúp vào ô ngày để chọn ngày bắt đầu và kết thúc | [10 empty] | Takt Time | Takt time là khoảng thời gian tối đa mà sản phẩm cần được sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thuật ngữ này xuất phát từ tiếng Đức “takt”, có nghĩa là “xung nhịp”. Được đặt theo nhu cầu của khách hàng, takt tạo ra xung nhịp trên tất cả các quy trình trong một doanh nghiệp để đảm bảo lưu lượng và sử dụng năng lực liên tục
Start Date | 2020-07-18 | [10 empty] | Chỉ Số Dự báo | Tổng kết quả thực tế / (Số lượng kết quả đã hoàn thành) * Số ngày đã thực hiện
End Date | 2020-07-28
Sprint | # Days in this sprint | 10 | Tổng sống ngày chạy không tính ngày nghỉ | [6 empty] | 7
| Task Target | 14 | Số Task sẽ thực hiện sau Sprint Planning
| Number of Stories | 3 | Số User Story sẽ thực hiện sau khi Sprint Planning
Points | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Chỉ số dự báo | Forecast Burn | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 | 9.8 | 11.2 | 12.6 | 14
Chỉ số mong muốn | Required Burn | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 | 9.8 | 11.2 | 12.6 | 14
Kết quả thực tế | Done | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[12 empty] | Days | 7
[12 empty] | Points | 14
[12 empty] | Takt | 1.4
[12 empty] | Real Takt | 1.4